УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Бийского района

от  19 января 2011 г. № 08

План
мероприятий по проведению административной реформы в Бийском районе на 2011 год

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Управление по результатам |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование механизмов управления по результатам в Администрации района | III квартал 2011г. - IV квартал 2011 г. |  |
| 1.1.1 | Совершенствование методического обеспечения механизмов планирования и оценки результатов деятельности в Администрации района | III квартал 2011г. - IV квартал 2011 г. | Заместитель Главы района- начальник управления по экономическому развитию |
| 1.1.2 | Совершенствование системы показателей оценки результативности Администрации района | III квартал 2011г. - IV квартал 2011 г. | Заместитель Главы района- начальник управления по экономическому развитию, Председатель комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политики |
| 1.2. | Внедрение результативных принципов управления в Администрации района | III квартал 2011г. - IV квартал 2011 г. | Все заместители Главы района |
| 2. Стандартизация и регламентация |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг Администрации района | Для администрации района- III квартал 2011г. |  |
| 2.1.1. | Формирование реестра муниципальных услуг предоставляемых (исполняемых) Администрации района | Для Администрации района- III квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 2.1.2 | Разработка и утверждение Регламентов муниципальных услуг предоставляемых (исполняемых) Администрации района | Для Администрации района- III квартал 2011г. | Все заместители Главы района, Управляющий делами |
| 3. Предоставление муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |  |  |  |
| 3.1. | Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - "МФЦ") | По решению администрации Алтайского края |  |
| 3.1.1 | Подготовка перечня муниципальных услуг оказываемых в МФЦ | III квартал 2011г. | Все заместители Главы района, Управляющий делами |
| 3.1.2 | Создание МФЦ на базе МУ «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | III квартал 2011г. | Заместитель Главы района- начальник управления по ЖКХ |
| 4. Предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление информации о муниципальных услугах и муниципальных услуг в электронной форме | По решению администрации Алтайского края |  |
| 4.1.1 | Организация наполнения регионального портала государственных услуг информацией о муниципальных услугах Администрации района | По решению администрации Алтайского края | Управляющий делами |
| 5. Оптимизация функций Администрации района и противодействие коррупции |  |  |  |
| 5.1. | Завершение ликвидации избыточных дублирующих функций Администрации района | III квартал 2011г. |  |
| 5.2 | Оптимизация реализации контрольных и надзорных функций | III квартал 2011г. |  |
| 5.2.1 | Анализ полномочий Администрации района по реализации контрольных и надзорных функций | III квартал 2011г. | Все заместители Главы района, Управляющий делами, Председатель комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политики |
| 5.2.2 | Разделение функций контроля и надзора в Администрации района | III квартал 2011г. | Все заместители Главы района, Управляющий делами, Председатель комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политики |
| 5.3 | Разработка и внедрение системы административно-управленческих процессов в Администрации района | IV квартал 2011г. |  |
| 5.3.1 | Разработка методических рекомендаций по порядку подготовки принятия решения о передаче выполнения административно-управленческих процессов Администрации района на аутсоринг | IV квартал 2011г. | Заместитель Главы района- начальник управления по экономическому развитию, Председатель комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политики |
| 5.3.2 | Обеспечение внедрения в Администрации района принципов и технологий аутсорсинга административно-управленческих процессов |  | Заместитель Главы района- начальник управления по экономическому развитию, Председатель комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политики |
| 5.4 | Повышение эффективности системы закупок для муниципальных нужд | постоянно |  |
| 5.4.1 | Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд в Администрации района | постоянно | Заместитель Главы района- начальник управления по экономическому развитию |
| 5.4.2 | Совершенствование механизмов размещения муниципального заказа | постоянно | Заместитель Главы района- начальник управления по экономическому развитию |
| 5.5 | Противодействие коррупции | постоянно |  |
| 5.5.1 | Перевод всех хозяйственных платежей не препятствующих их деятельности, на безналичный расчет | III квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 6. Повышение эффективности взаимодействия Администрации района с населением и институтами гражданского общества |  |  |  |
| 6.1 | «Телефон доверия» Главы района | II квартал 2011г. |  |
| 6.1.1 | Разработка и утверждение Положения о «телефоне доверия» Главы района | II квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 6.1.2 | Установка «телефона доверия» Главы района | II квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 6.2 | Проведение телефонных «Прямых линий» | не реже 1 раза в квартал |  |
| 6.3 | Приема граждан | постоянно |  |
| 6.3.1 | Разработка и утверждение административного регламента «Рассмотрение обращений граждан, поступающих Главе района» | I квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 6.3.2 | Организация приемов граждан должностными лицами Администрации района | постоянно | Управляющий делами |
| 6.3.3 | Организация приемов граждан специалистами Администрации района | постоянно | Все заместители Главы района, Управляющий делами |
| 6.4 | Проведение публичных слушаний и отчетов | постоянно | Все заместители |
| 6.5 | Проведение общественной экспертизы социально значимых решений муниципальных властей района | постоянно | Общественная палата при Главе района |
| 6.6 | Включение представителей гражданского общества в рабочие группы, другие структуры по подготовке нормативных актов, иных затрагивающих права и законные интересы граждан организаций решений Администрации района | постоянно | Все заместители Главы района, Управляющий делами |
| 6.8 | Создание общественной палаты с участием гражданского общества при Главе района и разработка организационно-правовых основ его деятельности | II квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 6.7 | Толкование и разъяснение жителям района нормативных правовых актов района | постоянно | Редактор газеты «Моя Земля» |
| 7. Модернизация системы информационного обеспечения Администрации района |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение информационного взаимодействия со СМИ, разработка проектов соответствующих соглашений | Постоянно | Управляющий делами |
| 7.2 | Разработка и утверждение Положения о интернет-сайте Администрации района и его реализация | III квартал 2011г. | Управляющий делами |
| 7.3 | Модернизация МУ «Моя Земля» | По мере финансирования | Управляющий делами |
| 8. Обеспечение административной реформы |  |  |  |
| 8.1 | Переподготовка и повышение муниципальных служащих по направлениям административной реформы | постоянно | Управляющий делами |
| 8.2 | Проведения опросов и обработка результатов опросов общественного мнения о деятельности Администрации района и ее структурных подразделений | 1 раз в квартал | Управляющий делами |
| 8.3 | Развитие правового обеспечения административной реформы в районе: внесение изменений и дополнений в нормативные акты района с учетом анализа накопленного опыта проведения административной реформы в Алтайском крае | постоянно | Начальник юридического отдела |
| 8.4 | Внедрение в практическую деятельность Администрации района позитивного опыта муниципального управления, в том числе в других субъектах Российской Федерации | постоянно | Все заместители Главы района, Управляющий делами |

Управляющий делами                                                                           Денисов И.Ю.