УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Бийского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и составлению проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Ответственные  исполнители | Срок исполнения |
| 1. Рассмотрение ожидаемой оценки исполнения плана социально-экономического развития района за 2012 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов. | Беляев А.Ф. | до 15.10.12г. |
| 2. Подготовка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы. | Горбунова Н.В. | до 15.10.12г. |
| 3. Проведение оценки хода исполнения бюджета в 2012 году, подготовка расчета прогнозируемых доходов бюджета района.  Проведение согласования планируемого налогового потенциала по территории с крайфинкомитетом. | Косенко Л.М. | до 01.10.12г. |
| 4. Рассмотрение совместно с учреждениями, комитетами администрации ожидаемого исполнения плана по сети, штатам и контингентом и на основе этого-определение ожидаемого исполнения расходов бюджета за 2012 год. | гл. распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета района,  Косенко Л.М. | сентябрь-октябрь |
| 5. Представление сведений о количестве, типах (казенные, бюджетные) и прогнозных объемах доходов подведомственных учреждений, финансируемых из районного бюджета, в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов. | Машанская Н.А.  Трубицина Н.П. | сентябрь-октябрь |
| 6. Подготовка методических рекомендаций по формированию доходов и расходов бюджетов сельсоветов, направление информационных писем всем бюджетополучателям о составлении прогнозных расчетов бюджетов сельсоветов и смет расходов казенных учреждений, расчетов объемов субсидий, предоставляемых из районного бюджета бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, и сроках их предоставления. | Косенко Л.М. | сентябрь-октябрь |
| 7. Предложения (исходные данные включая информацию о выплате заработной платы, перечисления во внебюджетные фонды, оплату коммунальных услуг, информацию о проектах правовых актов, решениях и поручениях) для определения объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, предусмотренных на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. | гл. распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета района | сентябрь-октябрь |
| 8. Внесение предложений по оптимизации сети (структуры) муниципальных учреждений. | гл. распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета района | до 01.11.12г. |
| 9. Рассмотрение представленных администрациями сельсоветов прогнозных расчетов по проектам сельских бюджетов, проектов смет казенных учреждений, финансируемых из районного бюджета, расчетов субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям. | Косенко Л.М. | до 01.11.12г. |
| 10. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Администрации Бийского района и приоритетных направлений исполнения районного бюджета в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов. | Косенко Л.М. | до 15.10.12г. |
| 11. Проведение согласования расчетов по бюджетам сельсоветов и проектам смет расходов казенных учреждений, расчетов субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям. | Косенко Л.М. | по графику |
| 12. Подготовка уточненных показателей районного бюджета для согласования с главой района и опубликования для обсуждения на публичных слушаниях. | Косенко Л.М. | до 15.11.12г. |
| 13. Представление проекта районного бюджета на рассмотрение районного Совета народных депутатов. | Косенко Л.М. | до 15.11.12г. |
| 14. Доведение утвержденных показателей бюджета района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы до администраций сельсоветов и руководителей казенных и бюджетных учреждений. | Косенко Л.М. | в течение 2-х дней после утверждения бюджета |
| 15. Приведение проектов смет казенных учреждений, расчетов субсидий бюджетным учреждениям в соответствие с утвержденными показателями бюджета, составление сводной сметы доходов и расходов по получателям бюджетных ассигнований с поквартальной разбивкой, представление в райфинкомитет. | гл. распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств | не позднее 10 дней после утверждения бюджета |
| 16. Составление сводной бюджетной росписи по районному бюджету на 2013год. | Косенко Л.М. | в течение 15 дней после утверждения бюджета |
| 17. Утверждение сводной бюджетной росписи на 2013 год. | Косенко Л.М. | в течение 17 дней после утверждения бюджета |
| 18. Доведение показателей сводной бюджетной росписи до гл.распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях. | Косенко Л.М. | в течение 5 дней после утверждения сводной бюджетной росписи |
| 19. Составление свода бюджета района, показателей сети, штатов и контингентов муниципальных учреждений, объяснительной записки и представление в крайфинкомитет. | Косенко Л.М. | в установленный крайфинкомитетом срок |

Управляющий делами И.Ю. Денисов